## Sheet1
Date | Résumé | Description | Durée (min) | Lien vers le commit | Référence
2024-11-08 11:58 | meeting : Présentation du projet | Présentation du projet, questions, etc.. [terminé] | 40 | bb620714db1b24c6417b5f6fd98539abdea0b37f
2024-11-08 12:41 | Doc (Rapport): Création Rapport | Simple création, rien n'est fait pour l'instant [terminé] | 5 | 1f09a76dd71783db24ccd2e4628b3e717ccb9a3c
2024-11-08 12:42 | Chore (gitignore) Add *.tmp to gitignore | [terminé] | 1 | e53365272f07a8f4637640fc63bdf191375cdcb5
2024-11-08 12:44 | Plan (GitHub Project) Planification du projet | [terminé] | 40 | f4d29d8c5eb48d0f2321ac63a5d8b6539a04de44
2024-11-08 14:08 | Doc (Maquette) Ajout des maquettes dans l'arboresence | Maquettes normalement fini, à vérifier si elles conviennent au client (prof) [terminé] | 65 | 0fd690065f103e10aaf8891c31fc451072beeb32
2024-11-08 14:22 | Doc (Maquette) Changement maquette Mediathque | Ajout changer interface réseau (carte réseau) [terminé] | 3 | 6f820932993032b0112402244e5f9337c23dda32
2024-11-08 14:38 | Doc (Rapport) Update rapport | Début Analyse UX, que font les boutons etc.. [en cours] | 30 | c464898c6e0b6a43ae242a82792f2b29d7c308cd
184
2024-11-15 11:58 | meeting : Définition du protocole commun | Définition du protocole commun [terminé] | 35 | 2ce6d54f10a021e7c089aced8a37cbde863a5309
2024-11-15 12:03 | meeting : Définition du protocole commun | Définition du protocole commun [terminé] | 35 | 09bc3ee175b2a991ce00f760313cb17d10943e9f
2024-11-15 14:38 | Chore : Analyse fonctionnelle | D'abord j'ai fais un tableau avec tout les élements des maquettes en expliquant à quoi elles servent. Ensuite jai crée un icescrum afin de pouvoir créer des US ainsi que des test d'acceptance que j'ai ensuite exporté avec IceScrub, la prochaine il faudra mettre toutes cette analyse fonctionneelle dans le rapport de manière clean [en cours] | 140 | 8b19eb403cfc9593e8a4250fbe79da837d2a8038
2024-11-15 14:39 | Doc : (Maquette) Update maquette mediatheque | Mis à jour maquette, rajoute fonctionnalité upload fichier + config broker [terminé] | 5 | 1aeb95878841b7a08fd22114bf855e0c09405b97
215
2024-11-22 12:09 | Meeting: concernant les commits et le jnvtrl | [terminé] | 25 | e38bc085c674e3aeea6d20da8edc0cbec29b346f
2024-11-22 12:11 | Doc: (Rapport) Mise en forme de l'analyse fonctionnelle dans le rapport | J'ai mis l'analyse fonctionnelle en forme dans le rapport, mais il est possible qu'il soit nécessaire de l'a refactoriser plus tard pour la rendre plus propre [en cours] | 35 | 4a63262ddf6b32b6dcc272fcfaf44ea5b0c93d5e
2024-11-22 14:33 | Feat:(Mediatheque) | Création du projet Mediatheque : Mise en place basique de l'interface graphique [en cours] | 20 | 239830001698361d089d71d09f1d09bc68bf2f91
2024-11-22 14:40 | Feat:(Mediatheque) | Création du programme, + selection fichier local, pour la prochaine fois il faudra pouvoir lire les infos des fichiers dans le dossier ressource pr pouvoir les afficher dans la liste des fichiers [en cours] | 60 | 35ac0796c12f040bf9c4623a7f3c54b8cd192a45
2024-11-22 14:40 | Chore:(gitignore) Update gitignore | [en cours] | 1 | 27c25eb57f2f0fec8a22d10415b4934132401d36
141
2024-11-29 12:59 | Feat : (Form1.cs) Création méthode "GetAllFileInfosInPath | Cette méthode va récupérer tout les infos des fichiers mp3 dans un répertoire choisis, et pour chacuns en crée un objet. [terminé] | 60 | 54237661428d5f5819d5199b543b5d26d56055e8
2024-11-29 13:04 | Feat : (Form1.cs) Creation méthode "updateListeFichiersLocaux" | Création d'une méthode qui va prendre une liste d'objet "mediaDatas" en paramètre et selon les données des objets remplir "ListeFichierLocaux", la liste des musiques locales. Méthode bien avancé mais il est possible qu'une refactorisation s'impose afin d'améliorer l'UI, actuellement dans l'affichage on ne voit même pas tout le titre si il dépasse la dizaine de caractère (de même pr lartiste). [en cours] | 30 | cff244d7759f090883b8f87c75561fabf0cb4dc0
2024-11-29 13:05 | Refactor : (Form1.Designer" | qqchangements mineurs au niveau de l'UI [terminé] | 2 | 20db7b2f930be76878c4795b566d2309a1dd8bcd
2024-11-29 13:44 | Feat : (Form1.cs) Ajout condition pour ajouter une musique | Ajout d'une condition pour ajouter une musique ( pr eviter doublons), cela sûrement à refaire mais j'attends d'avoir + d'infos de comment seront gérer les doublons avc mqtt afin de m'aligner [en cours] | 30 | b355620f32cd7a63c472113cdb8c1f8e738c979e
2024-11-29 14:37 | Feat : (MqttCommunication.cs) Création du fichier de connexion MqttCommunication | Copié collé du template commun de la classe, + début analyse afin de me connecter avec mqtt, la prochaine il faudra faire marcher MQTT [en cours] | 35 | c28d4c765769fa9e625abd43ba796503956c2f9d
157
2024-12-13 14:37 | Feat : Essaie d'implémentation de communication commun | J'ai essayé d'implémenter le code commun pour communiquer nos fichiers, j'arrive à me connecter et à envoyer des messages mais j'ai bloqué jusqu'à la fin pour gérer les différents messages reçus et agir en fonction [en cours] | 175 | cab4f5991c2db011b1ec0afd472ffd0590432c7b
2024-12-13 14:47 | refactor (mediadata.cs) suppresion code inutile | [en cours] | 1 | 438fc077335544f26ea5f5df9b7719fd2b2dd504
176
2024-12-20 14:36 | Feat : Envoyer Catalogue / Recevoir Catalogue | J'ai pu envoyer mon catalog serializer et recevoir des catalogues serializer et les deserialize sauf que la classe a encore changé de standard dans le nom des de propriétées, class, etcc. Je vais donc devoir tout refactoriser et faire en sorte que ça marche [en cours] | 190 | bf5052657b89b730e802ff4b3b76bcd127ce3b77
190
2024-12-28 14:59 | Chore : (gitignore) update gitignore | N'ignore plus les fichiers .sln [terminé] | 2 | 3c1b6354af20abb72f5f1d6d60f8816b662edc58
2024-12-28 16:08 | Feat : (Demande de catalog/envoie) | J'ai crée un bouton qui menvoie un message de demande de catalog pr tester à la maison la demande, pour que ca marche il faut simplement copierl e message dans mqttx et lenvoyerdepuis mqttx (pasl e mm clientid) et c bon ça envoie le catalogue qd il y a une demande. Pour linstant tout dans un seul topic jattend de faire le reste (envoie/dmd fichiers) pour voir cmt la classe gère les différents topics [terminé] | 20 | 5f371dc54087741fc2136f3395f11da67dec3879
2024-12-28 17:21 | feat : (Demande/Envoie Fichiers) Début, on peut dmd et on recoit mais pas lisible | Pour linstant je peux dmd comme le catalog, il suffit de copier le msg que je recois dans mosquitto pr pouvoir tester avc moi meme, et je recois un enorme message, maintenant il faut que j'essaie d'en faire qqchose (comme de le retranscrire en fichier audio) [en cours] | 60 | 74526016018925d01a6d21cd3acc337963dd799e
82
2024-12-30 15:25 | Refactor : (MediaData) Changement du nommage | La classe a changé de nommage donc j'ai du suivre [terminé] | 5 | 1b4c6cafc1e6ac1ba4802691f07fdc2eaa6544b8
2024-12-30 15:28 | Feat : (Reception fichier) Dmd et recevoir une musique et la dl | Pour l'instant j'ai réussi a faire en sorte que qd je clique sur un bouton ca dmd un musique, ensuite je peux la recevoir et ça va pour linstant la créer dans un dossier test dans le dossier "ressource", ça marche mais pour linstant le code est en brute, je peux seulement le faire avec une musique specifique que jai choisi pour tester. maintenant je vais faire en sorte que qd je recup les catalogues ca laffiche dans ma liste "communauté" et que je puisse télécharger les musiques que je veux qui s'y trouve, [en cours] | 80 | e2ff3e8a0975022dfe7e23063f0751721e4dd928
2024-12-30 15:29 | Build : (gitignore) ne plus ignorer les fichiers ".sln" | [terminé] | 1 | 967415463b57d091ffc2c5560ff2508af80aa0d6
2024-12-30 16:19 | Feat : (listeCommu) ajout liste musique commu + button pr dl | Toutes les musiques recu via dmd de catalogues vont dans la liste "listeCommu" on peut appuyer sur un bouton pour chaque musique et ça envoie une dmd de fichier pour ladite musique. Pour l'instant ça marche qd je le fais seul "en copiant les messages sur mqttx et changer le senderid, il faut maintenant que je test avec un collègue afin d'etre sur que marche et ensuite je pourrais simplement tout peaufiner et vérifier que je n'ai rien oublié. [en cours] | 60 | 2159e6e6bfb0b50f439edf7329ef8ccda3f82181
146
2024-12-31 15:41 | refactor : (Syntaxe) J'ai modifié qqchoses pour que ca marche avc un collègue | Le partage de catalogue marche seul et avc mathis, le partage de fichier marche seul mais pas avc mathis car on a des versions différentes, je nsais pas qui doit s'adapter à qui etc. Je verrais quand on sera en cours c'est plus simple [en cours] | 50 | 9500025729582f633c478ccbdcea77a60fc06e98
50
2025-01-10 13:51 | refactor : J'ai essayé de refactor pr faire marcher avc les autres | Jai encore du modifier mon code pour quil marche avc les autres alors que je suis ce que y'a sur github ce qui était prévu pr laclasse [en cours] | 150 | 08296770b6f2e1a4aea32571e3aa845ef1901802
2025-01-10 14:08 | Doc : J'arrête d'essayer de faire fonctionner mon code avec un camarde | J'ai fais le jnvtrl, remis les choses clairement dans ma tête afin de savoir ce que j'ai à finir ce weekend pour le rendu. [en cours] | 35 | 97d8e70be6cb9a3aa654dbb6248a5db5a697fb0c
185
12.01.2025 15:33:34 | Add waiting.mp3 for test | [terminé] | 1 | 01887226a74b0b84b26e4a58b1bfa6f402235481
12.01.2025 15:34:03 | Refactor (MqttCommunication.cs) : Suppression commentaire inutile | [terminé] | 5 | 177c658a1845bd305e732001ad455afcc948c5c4
12.01.2025 15:35:15 | Doc (Rapport): Rédaction du rapport | [terminé] | 100 | 0f84116d0f25b9a23d831a5e4931fdf6ff356ecd
106